## Bieu mau
ĐƠN VỊ: ......................................................................................................
PHỤ LỤC SỐ 02: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN ĐIỂM DỪNG KỸ THUẬT HỢP LÝ, PHÁT HUY HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ (KẾT THÚC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2019 - 2020)
(Phụ lục chi tiết kèm theo Văn bản số /SKHĐT-ĐTTĐ ngày tháng 11 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Lũy kế vốn bố trí đến hết 31/12/2017 |  |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 |  |  |  | Tình hình triển khai thực hiện dự án đến thời điểm 31/10/2018 |  | Phương án triển khai thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật đã được phê duyệt tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 25/12/2014, Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh |  |  |  | Phương án triển khai thực hiện các công việc tiếp theo trong giai đoạn 2019 - 2020 | [7 empty] | Ghi chú
|  | Số quyết định, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Các hạng mục đã, đang triển khai thực hiện | Các hạng mục chưa triển khai thực hiện | Thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật |  | Dừng chưa triển khai triển khai thực hiện sau điểm dừng kỹ thuật |  | Thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật |  | Nhu cầu vốn bố trí trong giai đoạn 2019 - 2020 để thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật |  |  |  | Dừng chưa triển khai triển khai thực hiện sau điểm dừng kỹ thuật
|  |  | Tổng cộng | Trong đó |  |  |  | NSTW | NS tỉnh | NS huyện + nguồn vốn khác |  | NSTW | NS tỉnh | NS huyện + nguồn vốn khác | [6 empty] | Nội dung | Giá trị thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật | Tổng cộng | Trong đó |  |  | Nội dung | Tổng giá trị dự kiến chưa thực hiện
|  |  |  | NSTW | NS tỉnh | NS huyện + nguồn vốn khác | [10 empty] | Nội dung | Tổng giá trị thực hiện | Nội dung | Tổng giá trị chưa thực hiện |  |  |  | NSTW | NS tỉnh | NS huyện + nguồn vốn khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
TỔNG SỐ
A | NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
1 | Dự án 1
2 | Dự án 2
... | ..........
B | NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
1 | Dự án 1
2 | Dự án 2
... | ..........
9 | Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường Bãi chôn lấp rác thải Tuần Quán, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái | 1387/QĐ-UBND ngày 31/10/2012; 586/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 | 42297 |  |  |  | 28428 | 20000 | 8428 | [5 empty] | Cơ bản đã hoàn thành bao gồm các hạng mục: hạng mục xử lý rác thải; đường tạm; ống thoát khi; giếng thu nước rỉ rác; bãi lọc ngầm; rãnh thoát nước; hố ga thoát nước và hoàn thiện đỉnh bãi rác; đường rốc lên bãi rác sau khi hoàn thành; hoàn thành bể điều hòa, bể chứa bùn, bệ đặt thiết bị và hạng mục nhà đặt máy sục khí chứa và chuẩn bị hóa chất; hoàn thành hạng mục hệ thống xử lý nước rỉ rấc; lắp đặt hoàn thành đưa vào vận hành hệ thống xử lý mước rỉ rác phát sinh trong quá trình xử lý rác thải. Giá trị thực hiện đạt 30.000 triệu đồng | Không có | Không |  | Không |  | Toàn bộ dự án
10 | Tiểu dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão lũ xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái | 1081/QĐ-UBND ngày 21/7/2011; 130/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 | 22328 |  |  |  | 16590 | 15966 | 624 | [5 empty] | Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng ngày 29/12/2016 (phần kinh phí còn lại là vốn dự phòng và các khoản dư không sử dụng hết). | Không có | Không |  | Không
11 | Cải tạo, nâng cấp đường cảng Hương Lý - ga Văn Phú (đoạn Quốc lộ 70 - ga Văn Phú), tỉnh Yên Bái | 1575/QDD-UBND ngày 28/9/2010; 1506/QĐ-UBND ngày 31/10/2013; 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 | 104978 |  |  |  | 61755 | 46755 | 15000 | [5 empty] | Hoàn thành Dự án bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 3 năm 2017. Giá trị thực hiện đạt 61.755 triệu đồng (phần kinh phí còn lại là vốn dự phòng và các khoản dư không sử dụng hết). | Không có | Không |  | Không
12 | Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ | 1617/QĐ-UBND ngày 14/10/2008; 695/QĐ-UBND ngày 19/5/2009; ; 307/QĐ-UBND ngày 10/3/2010; 1094/QĐ-UBND ngày 25/7/2011; 2208/QĐ-UBND ngày 17/11/2014; 967/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 | 97317 |  |  |  | 82250 | 58199 | 24051 | [5 empty] | Đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, giá trị thực hiện đạt 82.250 triệu đồng (phần kinh phí còn lại là vốn dự phòng và các khoản dư không sử dụng hết). | Không có | Không |  | Không
13 | Di chuyển, cải tạo, sửa chữa một số trụ sở làm việc cơ quan tỉnh Yên Bái (đợt 2) | 2305/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 1652/QĐ-UBND ngày 02/8/2016; 470/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 | 7000 |  |  |  | 5274 |  | 5274 | [5 empty] | Đã hoàn thành toàn bộ dự án | Không có
14 | Đường Hoàng Thi (giai đoạn 2) | 909/QĐ-UBND ngày 23/7/2013; 1282/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 | 183484 |  |  |  | 151483 |  | 151483 | [5 empty] | Đã hoàn thành toàn bộ dự án | Không có
15 | Đường nối nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái | 2033/QĐ-UBND ngày 31/10/2014; 1728/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 | 184721 |  |  |  | 169505 |  | 169505 | [5 empty] | Đã hoàn thành toàn bộ dự án | Không có
16 | Dự án ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Yên Bái | 2303/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 31753 |  |  |  | 23176 |  | 23176 | [5 empty] | Dự kiến triển khai thực hiện hoàn thành toàn bộ dự án | Không có
17 | Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành | 1801/QĐ-UBND ngày 29/10/2010; 1351/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 | 123650 |  |  |  | 92400 | 5600 | 86800 | [5 empty] | Dự kiến triển khai thực hiện hoàn thành toàn bộ dự án | Không có
18 | Trường Quân sự Ấp Bắc (hạng mục: Nhà ở cho đối tượng 2, 3) | 2099/QĐ-UBND ngày 15/12/2010; 2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016; 1572/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 | 19113 |  |  |  | 16273 |  | 16273 | [5 empty] | Dự kiến triển khai thực hiện hoàn thành toàn bộ dự án | Không có